АДМИНИСТРАЦИЯ

СКРИПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2022 г. № 2

с.Скрипниково

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением от 14 октября 2019 г. № 78 (в редакции постановлений от 27.04.2020 г. № 22, от 25.05.2020 г. № 27, от 25.05.2020 г. № 28, от 30.10.2020 г. №50, от 28.12.2020 г. № 56, от 25.06.2021 г. № 28, от 15.10.2021 г. № 43, от 30.11.2021 г. № 53, от 30.12.2021 г. № 69) за 2021 год**

В соответствии с постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013 г. № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» администрация Скрипнянского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Скрипнянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Скрипнянского сельского поселения |  | С.В.Харламова |

Приложение

к постановлению администрации

Скрипнянского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

от 31.01.2022 г. № 2

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района за 2021 год проведена специалистом администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района от 11.10.2013 г. № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»

В 2021 году обеспечена реализация муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» по направлениям:

1. Наружное освещение

2. Организация электроснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения

3. Организация водоснабжения на территории Скрипнянского сельского поселения

4. Благоустройство населенных пунктов Скрипнянского сельского поселения.

5. Обеспечение безопасности и охрана окружающей среды.

6. Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения

Реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 1652,4 тыс. руб. из всех источников финансирования, в т.ч.;

- из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- из областного бюджета – 1367 ,8 тыс. руб.,

- из местного бюджета – 996,9 тыс. руб.;

По итогам 2021 года программа характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года или по состоянию на момент ее утверждения):

- по программе исполнение составило в пределах 100% от утвержденного программного документа.

Программа характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

- по программе выполнение плановых мероприятий составило 100%.

В 2021 году добились высоких показателей исполнения программ за счет своевременного внесения корректировок в запланированные мероприятия.

Программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»утверждена постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального 14 октября 2019 г. № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы». В течение 2021 года в программу вносились изменения на основании постановлений администрации Скрипнянского сельского поселения от 25.06.2021 г. № 28, от 15.10.2021 г. № 43, от 30.11.2021 г. № 53, от 30.12.2021 г. № 69.

Задачи программы:

1. Создание условий для устойчивости местного бюджета, укрепления собственной доходной базы.

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов.

3. Совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля.

4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, включая развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. Повышение качества жизни, степени социальной защищенности, активизации участия в жизни общества пожилых людей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Скрипнянского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях составила 100,0%. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было выделено 2364,7 тыс. руб., исполнение составило 2364,7 тыс. руб.

По данной программе проводились 7 мероприятий;

- расчистка дорог в зимнее время (внутри населенного пункта);

- асфальтирование дорог общего пользования местного значения с.Скрипниково по ул. Верхняя и ул.Ленина;

- обслуживание уличного освещения;

- благоустройство детских и спортивной площадок, центра села;

- огораживание кладбища по ул.Ленина;

- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора;

- скашивание травы в летний период.

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» за 2021 год признана эффективной.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения
«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» (по итогам реализации за 2021 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы Муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Скрипнянского сельского поселения» Основные мероприятия подпрограммы:1. Организация водоснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения.2 Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Скрипнянского сельского поселения.Подпрограмма 2. «Благоустройство парков и скверов на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района» Основные мероприятия подпрограммы:1 Прочие расходы, направленные на благоустройство парков и скверов.Подпрограмма 3. «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта, автомобильных дорог местного значения в границах Скрипнянского сельского поселения» Основные мероприятия подпрограммы:1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. |
| Цели Муниципальной программы | - обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Скрипнянского сельского поселения;- формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Скрипнянского сельского поселения, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Скрипнянского сельского поселения;- повышение уровня благоустройства территории Скрипнянского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения; |
| Задачи Муниципальной программы | - создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения;- формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Скрипнянского сельского поселения; - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Скрипнянского сельского поселения;- формирование условий и создание мест отдыха населения;- озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду;- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы
2. Повышение доли благоустроенных дворовых территорий на 10% в год
3. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2026 г. – 95%.
4. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов
5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
6. Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
7. Оборудование жилых помещений, расположенных в границах поселения, приборами учета энергоресурсов - 100 %.
8. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб.
9. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт. в год
10. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения
11. Обустройство парка в центре с.Скрипниково 1ед.
12. Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности

13. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 4% в год. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2020 –2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Скрипнянского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.Объём средств бюджета поселения, необходимый для финансирования Муниципальной программы составляет – 7515,6 тыс. рублей, в том числе:В 2020 году – 1648,5 тыс. руб;В 2021 году – 2364,7 тыс. руб;В 2022 году – 750,9 тыс. руб;В 2023 году – 780,5 тыс. руб;В 2024 году – 657,0 тыс. руб;В 2025 году – 657,0 тыс. руб;В 2026 году – 657,0 тыс. руб.Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетные источники. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Скрипнянского селения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы.
2. Повышение доли благоустроенных дворовых территорий на 8 % в год.
3. Увеличение доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2026 г. – 95 %.
4. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
5. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
7. Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
8. Оборудование жилых помещений, расположенных в границах поселения, приборами учета энергоресурсов - 100 %.
9. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.
10. Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб.
11. Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт. в год.
12. Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Скрипнянского сельского поселения.
13. Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. Населения.
14. Обустройство парка на территории с.Скрипниково - 1ед.
15. Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности.
16. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 4 % в год.
17. Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам.
 |

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевыхпоказателей Программы | Единица измерения показателя | Величина показателяв базовом году (до начала реализацииПрограммы) | Прогнозные значение показателя |
| 2021 г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. |
| Организация водоснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения | Тыс.руб | 100 | 0,0 |  |  |
| Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Скрипнянского сельского поселения | тыс. руб. | 100 | 59,1 |  |  |
| Прочие расходы, направленные на благоустройство парков и скверов. | тыс. руб. | 100 | 235,1 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | тыс. руб. | 100 | 5,6 |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | тыс. руб. | 100 | 2064,9 |  |  |
| Итого: |  | 100 | 2364,7 |  |  |

Информация

о реализации долгосрочной целевой программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» за 2021 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия\*  | Источник финансирования | Объемфинансирования | Лимиты | Исполнено(кассовые расходы) | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| **1** | Организация водоснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения | Бюджет поселения, ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2021 году ведется передача системы водоснабжения ресурсоснабжающей организации МП «Калачрайводснаб» |
| **2.** | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Скрипнянского сельского поселения | Бюджет поселения, ОБ | 59,1 | 59,1 | 59,1 | Мероприятие выполнено на 100% |
| **3.** | Прочие расходы, направленные на благоустройство парков и скверов. | Бюджет поселения, ОБ | 235,1 | 235,1 | 235,1 | Мероприятие выполнено на 100% |
| **4.** | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Бюджет поселения | 5,6 | 5,6 | 5,6 | Мероприятие выполнено на 100% |
| **5.** | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Бюджет поселения, ОБ | 2064,9 | 2064,9 | 2064,9 | Мероприятие выполнено на 100% |
|  | Всего по программе |  | 2364,7 | 2364,7 | 2364,7 | 100 |

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | Фактический срок | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 2364,7 | 2364,7 | 2364,7 | 2364,7 | 2364,7 |  |
|  | Подпрограмма 1 Мероприятие 2 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Скрипнянского сельского поселения |  | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | Нет |
|  | Подпрограмма 2Мероприятие 1 | Благоустройство населенных пунктов Скрипнянского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды |  | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | нет |
|  | Подпрограмма 3Мероприятие 1 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог местного значения |  | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | нет |
|  | Подпрограмма 3Мероприятие 2 | Осуществление дорожной деятельности в части ремонта автомобильных дорог местного значения |  | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | 2064,9 | 2064,9 | 2064,9 | 2064,9 | 2064,9 | нет |