АДМИНИСТРАЦИЯ

СКРИПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2023 г. № 2

с. Скрипниково

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением от 14.10.2019 г. № 79 (в редакции постановлений от 27.04.2020г. № 25, от 28.12.2020 г. № 55, от 25.06.2021 г. № 29, от 15.10.2021 г. № 44, от 30.11.2021 г. № 54, от 30.12.2021 г. № 70, от 15.03.2022 г. № 16, от 30.06.2022 г. № 30, от 26.09.2022 г. № 43, от 30.12.2022 г. № 98) за 2022 год**

В соответствии с постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 11.10.2013 г. № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» администрация Скрипнянского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением от 14.10.2019 г. № 79 (в редакции постановлений от 27.04.2020 г. № 25,от 28.12.2020 г. № 55, от 25.06.2021 г. № 29, от 15.10.2021 г. № 44, от 30.11.2021 г. № 54, от 30.12.2021 г. № 70, от 15.03.2022 г. № 16, от 30.06.2022 г. № 30, от 26.09.2022 г. № 43, от 30.12.2022 г. № 98) за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Скрипнянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Скрипнянского сельского поселения |  | С.В.Харламова |

Приложение

к постановлению администрации

Скрипнянского сельского поселения

Калачеевского муниципального района

от 31.01.2023 г. № 2

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района за 2022 год проведена бухгалтером администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района от 11.10.2013 г № 31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области».

В течение 2022 года в программу вносились изменения на основании постановлений администрации Скрипнянского сельского поселения от 15.03.2022 г. №16, от 30.06.2022 г. № 30, от 26.09.2022 г. № 43, от 30.12.2022 г. № 98.

Цель программы:

- повышение качества жизни населения Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально - экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

По данной программе проводилось 1 мероприятие:

- обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

В 2022 году обеспечена реализация муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» по направлению:

1. Развитие культуры, физической культуры и спорта.

Реализация программы была направлена на осуществление культурно-досуговой деятельности.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил 267,1 тыс. руб. из всех источников финансирования, в т.ч.:

- из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,

-из областного бюджета – 0,0тыс. руб.,

-из местного бюджета – 267,1 тыс. руб.

По итогам 2022 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах (по состоянию на начало года, или по состоянию на момент их утверждения):

- исполнение составило в пределах 100% от утвержденного программного документа.

Программа характеризуется разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

- по программе выполнение плановых мероприятий составило 100%.

В 2022 году добились высоких показателей исполнения программы за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год в финансовых показателях составила 100 %. На реализацию мероприятий Программы в 2021 году (с учетом редакций) было выделено 267,1 тыс. руб., исполнение составило 267,1 тыс. руб.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» за 2022 год признана эффективной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программы за 2022 год признано эффективным.

При реализации муниципальной программы администраторы

программы исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программы. Объемы ассигнований бюджета Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»

Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района от № 79 от 14.10.2019 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» (в редакции постановлений от 27.04.2020г. №25,от 28.12.2020 г. №55, от 25.06.2021 г. № 29, от 15.10.2021 г. № 44, от 30.11.2021 г. № 54, от 30.12.2021 г. № 70, от 15.03.2022 г. №16, от 30.06.2022 г. № 30, от 26.09.2022 г. № 43, от 30.12.2022 г. № 98).

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  Воронежской области  МКУ «Скрипнянский КДЦ» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы.  Основные мероприятия Программы:  1. Обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении;  2. Развитие физической культуры и спорта в Скрипнянском сельском поселении; |
| Цель Программы | - повышение качества жизни населения Скрипнянского сельского поселения  Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие  муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание  условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства  привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. |
| Задачи Программы | - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры;  - проведение модернизации материально-технической базы  МКУ «Скрипнянский КДЦ»;  - сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;  - совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры;  - формирование у населения Скрипнянского сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере;  - создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения;  2. Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры;  3. Численность участников клубных формирований;  4. Количество учреждений культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт;  5. Число культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальным учреждением культуры в течение года;  6. Оснащение зала в ДК новым оборудованием ;  7. Количество работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию;  8. Количество оборудованных спортивных и детских площадок на 1000 чел. населения;  9 Количество оборудованных спортивных площадок на 1000 чел. населения;  10. Сохранение кадрового состава работников МКУ «Скрипнянский КДЦ». |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Сроки реализации 2020 –2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Скрипнянского сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год.  Суммарный объем финансирования Программы на 2020-2026 годы составляет 2456,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: | | | | | Год реализации | ФБ | ОБ | МБ | | 2020 | 0 | 0 | 365,1 | | 2021 | 0 | 65,0 | 296,4 | | 2022 | 0 | 0 | 267,1 | | 2023 | 0 | 0 | 177,6 | | 2024 | 0 | 0 | 455,2 | | 2025 | 0 | 0 | 415,0 | | 2026 | 0 | 0 | 415,0 |   Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы будет способствовать социально-культурному обустройству населенных пунктов поселения и позволит:  1. Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в районных фестивалях: «Счастье петь под небом синим».  2. Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 1175 рублей;  3. Увеличить удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры в 2026 году до 50 %;  4. Обеспечить увеличение численности участников клубных формирований.  5. Провести текущий ремонт дома культуры в с. Скрипниково, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами - площадь ремонта 700 кв. м.  6. Оснастить МКУ «Скрипнянский КДЦ» современным оборудованием и музыкальными инструментами.  7. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Скрипнянском сельском поселении.  8. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки - 1 чел. ежегодно.  9. Сохранить кадровый потенциал МКУ «Скрипнянский КДЦ» численностью 1 чел.  11. Обеспечить оснащение детским и спортивным оборудованием к 2026 году не менее 3 площадок. |

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей Программы | Единица  измерения  показателя | Величина показателяв базовом году (до начала реализации программы) | Прогнозные значение показателя | | |
| 2022 г. | 20\_\_ г. | 20\_\_ г. |
| Обеспечение условий для развития культуры | тыс. руб. | 100 | 267,1 |  |  |
| Итого: |  | 100 | 267,1 |  |  |

Информация

о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы»

за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | | Источник финансирования | | Объем финансирования | | Лимиты | | Исполнено (кассовые расходы) | | | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) | | | |
| 1. | | обеспечение условий для развития культуры | | Бюджет поселения | | 267,1 | | 267,1 | | 267,1 | | | Мероприятие выполнено на 100% | | | |
|  | | Всего по программе | |  | | 267,1 | | 267,1 | | 267,1 | | |  | | | |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнованийместного бюджета на реализацию муниципальной программы Скрипнянского сельского поселенияКалачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2023 года | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. | | | |
| ГРБС | | РзПз | | ЦСР | ВР | | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | | всего | |  | |  | |  |  | | 267,1 | 267,1 | 267,1 | |
| в том числе по ГРБС: | | 914 | |  | |  |  | | 267,1 | 267,1 | 267,1 | |
| Администрация Скрипнянского сельского поселения | |  | |  | |  |  | | 267,1 | 267,1 | 267,1 | |
| Мероприятие 1 | | Обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении | | Администрация Скрипнянского сельского поселения | | 914  914  914 | | 0801  0801  0801 | | 02101 00590  02101 00590  02101 00590 | 100  200  800 | | 22,0  65,6  6,6 | 22,0  65,6  6,6 | 22,0  65,6  6,6 | |
|  | |  | |  | | 914 | | 0801 | | 02101 98580 | 500 | | 131,8 | 131,8 | 131,8 | |
|  | |  | |  | | 914 | | 0801 | | 02101 90840 | 200 | | 41,1 | 41,1 | 41,1 | |

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период тыс.руб. | | | Результаты реализации мероприятия | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
|  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 |  |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении |  | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | нет |