АДМИНИСТРАЦИЯ

СКРИПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 марта 2018 г. № 22

с.Скрипниково

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальных  программ «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2020 годы», «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Скрипнянском сельском поселении на 2014-2020годы», «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2020годы», утвержденных постановлением от 25.12.2013 г. № 61 (в редакциях постановления от 17.10.2014 г. № 43, от 27.11.2015 г. № 34,от 29.12.2015 г. № 42,от 10.05.2016г№40,от11.07.2016№55,от 06.10.2016 №64,от 27.02.2017г№13,от14.07.2017г№25,от25.09.2017г№30,от 07.12.2017г№40)

В соответствии с постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения  от11.10.2013г№31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, распоряжением администрации Скрипнянского сельского поселения от 11.10.2013г №55 «Об утверждении перечня муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2017 году муниципальных программ :

1.1. «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории     Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2020 годы» согласно приложениям № 1,2 к настоящему постановлению.

1.2. «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Скрипнянском сельском  поселении на 2014-2020годы»согласно приложениям № 3,4 к настоящему постановлению.

1.3. «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2020годы» согласно приложениям № 5,6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Скрипнянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Скрипнянского сельского поселения                                      С.В.Харламова

Приложение № 1

к постановлению администрации Скрипнянского  сельского поселения

от 02.03.2018 г № 22

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 1853,8 | 1853,8 | 1853,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 1853,8 | 1853,8 | 1853,8 |
|  |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1853,8 | 1853,8 | 1853,8 |
| Подпрограмма 1 Мероприятие 1 | Наружное освещение Организация электроснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения Организация водоснабжения на территории Скрипнянского сельского поселения | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 914 914 914 914 | 0503 0503 0503 0503 | 0110378670 0110398670 01103S8670 0110198710 |  | 9,0 41,6 0,9 60,0 |  | 9,0 41,6 0,9 60,0 | 9,0 41,6 0,9 60,0 |
| Подпрограмма 2 Мероприятие 2 | Благоустройство населенных пунктов Скрипнянского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 914 | 0503 | 0120398730 | 200 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма 3 Мероприятие 3 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 914 914 914 | 0409 0409 0409 | 0130291290 0130271290 01302S1290 | 200 200 200 | 1194,7 400,0 97,6 |  | 1194,7 400,0 97,6 | 1194,7 400,0 97,6 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Скрипнянского  сельского поселения

от 02.03.2018 г. № 22

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2018 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1853,8 | 1853,8 | 1853,8 | 1853,8 | 1853,8 |  |
|  | Подпрограмма 1 Мероприятие 1 | Наружное освещение Организация электроснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения Организация водоснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения |  | 01.01.17 01.01.17 | 31.12.17 01.01.17 | 01.01.17 01.01.17 | 31.12.17 31.12.17 | 51,5 60,0 | 51,5 60,0 | 51,5 60,0 | 51,5 60,0 | 51,5 60,0 | Нет Нет |
|  | Подпрограмма 2 Мероприятие 2 | Благоустройство населенных пунктов Скрипнянского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | нет |
|  | Подпрограмма 3 Мероприятие 3 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1692,3 | 1692,3 | 1692,3 | 1692,3 | 1692,3 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации Скрипнянского  сельского поселения

от 02.03.2018 г. № 22

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2018года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 366,0 |  | 366,0 | 366,0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 366,0 |  | 366,0 | 366,0 |
|  |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  |  |  |  |  | 366,0 |  | 366,0 | 366,0 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210100590 | 100 | 215,3 |  |  | 215,3 | 215,3 |
|  |  |  | 914 914 914 914 | 0801 0801 0801 0801 | 0210100590 0210100590 0210130540 02101L5190 | 200 800 100 200 | 104,3 11,5 34,7 0,2 |  |  | 104,3 11,5 34,7 0,2 | 104,3 11,5 34,7 0,2 |

Приложение № 4

к постановлению администрации Скрипнянского  сельского поселения

от 02.03.2018 г. № 22

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2018 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 |  |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | 366,0 | нет |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Скрипнянского  сельского поселения

от 02.03.2018г. № 22

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 1455,3 | 1455,3 | 1455,3 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 1455,3 | 1455,3 | 1455,3 |
|  |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1455,3 | 1455,3 | 1455,3 |
| Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Скрипнянского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 914 | 0104 | 0320192010 |  | 902,2 |  | 902,2 | 902,2 |
|  |  |  | 914 | 0102 | 0320192020 |  | 422,9 |  | 422,9 | 422,9 |
| Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Скрипнянского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы |  | 914 914 914 914 | 0203 1001 1403 0309 | 0320251180 0320190470 0110498530 0320220570 |  | 68,3 57,4 2,5 2,0 |  | 68,3 57,4 2,5 2,0 | 68,3 57,4 2,5 2,0 |

Приложение № 6

к постановлению администрации

Скрипнянского сельского поселения

от 02.03.2018 г. №22

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2018 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1455,3 | 1455,3 | 1455,3 | 1455,3 | 1455,3 |  |
|  | Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Скрипнянского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 1325,1 | 1325,1 | 1325,1 | 1325,1 | 1325,1 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Скрипнянского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 01.01.17 | 31.12.17 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | 130,2 | нет |