РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СКРИПНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 февраля 2019 г № 2

с.Скрипниково

Об утверждении отчета о ходе реализации  и оценки эффективности муниципальных  программ «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы», «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Скрипнянском сельском поселении на 2014-2021годы», «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы», утвержденных постановлением от 25.12.2013 г. № 61 (в редакциях постановления от 17.10.2014 г. № 43, от 27.11.2015 г. № 34,от 29.12.2015 г. № 42,от 10.05.2016г№40,от11.07.2016№55,от 06.10.2016 №64,от27.02.2017г№13,от14.07.2017г№25,от25.09.2017г№30,от 07.12.2017г№40,от 30.10.2018 №53,от24.12.2018№61,от27.12.2018 №64) за 2018год.

В соответствии с постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской  области от 11.10.2013г №31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» администрация     Скрипнянского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Скрипнянского сельского поселения  Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Скрипнянского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Скрипнянского сельского поселения                              С.В.Харламова

Приложение

к постановлению администрации

Скрипнянского сельского поселения  Калачеевского муниципального района

от 15.02.2019  № 2

Отчет

о ходе реализации  и оценке эффективности муниципальных  программ «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы», «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Скрипнянском сельском поселении на 2014-2021годы», «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы» за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района за 2018 год проведена бухгалтером администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  от 11.10.2013г №31 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»

В 2018 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ, в т. ч. в «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы», «Развитие культуры, физической культуры и спорта в Скрипнянском сельском поселении на 2014-2021годы», «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы» по направлениям:

1.Наружное освещение

2.Организация электроснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения

3.Организация водоснабжения на территории Скрипнянского сельского поселения

4.Благоустройство населенных пунктов Скрипнянского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды

5.Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения

6.Развитие культуры, физической культуры и спорта

7.Финансовое обеспечение деятельности администрации Скрипнянского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно - досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в  2018 году составил 3838,7 тыс. руб. из всех источников финансирования

– в т.ч. из  федерального бюджета  – 75,3 тыс.руб.;

- зи областного бюджета-904,0тыс.руб

-из местного бюджета — 2859,4 тыс. руб.;

По итогам  2018 года программы характеризуются разной степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в программных документах  (по состоянию на начало года,  или по состоянию на момент их утверждения):

    - по 1,2,3 программам исполнение составило в пределах  - 100%  от утвержденного программного документа.

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных муниципальными программами):

- по 1,2,3 программам выполнение плановых мероприятий составило 100% ;

В 2018 году добились высоких показателей исполнения программ за счет

своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2018 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы»

Муниципальная программа «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2020годы» утверждена постановлением администрации Скрипнянского  сельского поселения Калачеевского муниципального района  от «26» декабря 2013 г № 61 «Об утверждении паспортов  муниципальных программ»

Цель программы – Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Скрипнянского сельского поселения, повышения качества управления муниципальными финансами, эффективности деятельности органов местного самоуправления Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района, бюджетных учреждений  по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития поселения.

В течении 2018 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Скрипнянского сельского поселения от 28.03.2018г№26,от16.06.2018г№30,от 16.07.2018г№40,от 30.10.2018г№53,от 24.12.2018г№61,от27.12.2018г№64.

В состав программы входит одна подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях  составила 100%.

На  реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 1740,2 тыс. руб., исполнение составило 1740,2 тыс. руб.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» расходы за 2018 год составили 1740,2 тыс. рублей или 100%. По данной программе проведены 4 мероприятия:

- обеспечение деятельности Главы администрации;

- обеспечение деятельности администрации;

-  пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Скрипнянского сельского поселения ( муниципальные пенсии);

-обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Скрипнянского сельского поселения, связанных с деятельностью военно-учетной работы и мероприятий по предотвращению пожароопасной ситуацией.

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  программа «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы»   за 2018 год признана эффективной.

Программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы»

Программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы» утверждена постановлением администрации Скрипнянского  сельского поселения Калачеевского муниципального района  от «26» декабря 2013 г № 61 «Об утверждении паспортов  муниципальных программ »

Задачи программы:

1. Создание условий для устойчивости местного бюджета, укрепления собственной доходной базы.

2. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышения эффективности бюджетных расходов.

3. Совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля.

4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

5. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, включая развитие системы межведомственного электронного взаимодействия.

6. Повышение качества жизни, степени социальной защищенности, активизации участия в жизни общества пожилых людей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Скрипнянского сельского  поселения.

В течении 2018 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Скрипнянского сельского поселения от 28.03.2018г№26,от16.06.2018г№30,от 16.07.2018г№40,от 30.10.2018г№53,от 24.12.2018г№61,от27.12.2018г№64.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях  составила 100,0%. На  реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 1724,4 тыс. руб., исполнение составило 1724,4 тыс. руб. По данной программе проводились 6 мероприятия;

- расчистка дорог в зимнее время ( внутри  населенного пункта);

- отсыпка щебнем участка дороги, с.Скрипниково ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Ленина;

-ремонт и обслуживание уличного освещения;

-благоустройство детских площадок, центра села;

-- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора;

-- скашивание травы в летний период

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района   программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы»   за 2018 год признана эффективной.

Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы»

Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы» утверждена постановлением администрации Скрипнянского  сельского поселения Калачеевского муниципального района  от «26» декабря 2013 г № 61 «Об утверждении паспортов  муниципальных программ »

Цель программы:

-повышение качества жизни населения Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

В течении 2018 года в программу вносились изменения на основания постановления администрации Скрипнянского сельского поселения от 28.03.2018г№26,от16.06.2018г№30,от 16.07.2018г№40,от 30.10.2018г№53,от 24.12.2018г№61,от27.12.2018г№64.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 374,1 тыс. руб., исполнение составило 374,1 тыс. руб. По данной программе проводились 1 мероприятие:

-обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2014-2021 годы»  за 2018 год признана эффективной.

Паспорт программы

«Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы»

наименование программы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2014-2021 гг. |
| Администратор программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района |
| Перечень подпрограмм | «Обеспечение реализации муниципальной программы»: |
| Цель (цели) программы | Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Скрипнянского сельского поселения, повышения качества управления муниципальными финансами, эффективности деятельности органов местного самоуправления Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района, бюджетных учреждений по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития поселения. |
| Объемы и источники финансирования Программы (в действующих ценах каждого года реализации Программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Скрипнянского сельского поселения составляет –11681,4тыс. рублей. объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): 2014 г – 1391,4 тыс. руб. 2015 г. – 1714,1 тыс. руб. 2016 г. – 1388,5 тыс. руб. 2017 г. – 1455,3 тыс. руб. 2018 г. – 1740,2 тыс. руб. 2019 г. – 1313,9 тыс. руб. 2020 г. – 1313,6 тыс. руб. 2021 г. - 1364,4 тыс. руб Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. |

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации программы «Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы»

| Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации Программы) | Прогнозные значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 20__ г. | 20__ г. |
| Обеспечение деятельности Главы | тыс. руб. | 100 | 508,9 |  |  |
| Обеспечение деятельности администрации | тыс. руб. | 100 | 1082,3 |  |  |
| Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Скрипнянского сельского поселения | тыс. руб. | 100 | 64,6 |  |  |
| Обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Скрипнянского сельского поселения, с военно-учетной работой | тыс. руб. | 100 | 75,3 |  |  |
| Обеспечение мероприятий ,связанных с пожароопасной деятельностью | тыс.руб | 100 | 4,0 |  |  |
| Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений согласно соглашений | тыс.руб | 100 | 5,1 |  |  |
| Итого: |  | 100 | 1740,2 |  |  |

Информация

о реализации долгосрочной целевой программы

«Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021годы»

(наименование Программы)

2018 год

(период)

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Объем финансирования | Лимиты | Исполнено (кассовые расходы) | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение деятельности Главы | Бюджет поселения | 508,9 | 508,9 | 508,9 | Программа выполнена на 100% |
| 2. | Обеспечение деятельности администрации | Бюджет поселения | 1082,3 | 1082,3 | 1082,3 | Программа выполнена на 100% |
| 3. | Пенсионное обеспечение лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности муниципальной службы Скрипнянского сельского поселения | Бюджет поселения | 64,6 | 64,6 | 64,6 | Программа выполнена на 100% |
| 4. | Обеспечение мероприятий, осуществляемых администрацией Скрипнянского сельского поселения, с военно-учетной работой | Бюджет поселения | 75,3 | 75,3 | 75,3 | Программа выполнена на 100% |
| 5 | Обеспечение мероприятий ,связанных с пожароопасной деятельностью | Бюджет поселения | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Программа выполнена на 100% |
| 6 | Межбюджетные трансферты бюджетам районов из бюджетов поселений согласно соглашений | Бюджет поселения | 5,1 | 5,1 | 5,1 | Программа выполнена на 100% |
|  | Всего по программе |  | 1740,2 | 1740,2 | 1740,2 |  |

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | всего |  |  |  |  |  | 1740,2 | 1740,2 | 1740,2 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  |  | 1740,2 | 1740,2 | 1740,2 |
|  |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  |  |  |  |  | 1740,2 | 1740,2 | 1740,2 |
| Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Скрипнянского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 914 914 | 0104 0104 | 0320192010 0320170100 |  | 1059,3 23,0 |  | 1059,3 23,0 | 1059,3 23,0 |
|  |  |  | 914 | 0102 | 0320192020 |  | 508,9 |  | 508,9 | 508,9 |
| Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Скрипнянского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы |  | 914 914 914 914 | 0203 1001 1403 0309 | 0320251180 0320190470 0110498530 0320220570 |  | 75,3 64,6 5,1 4,0 |  | 75,3 64,6 5,1 4,0 | 75,3 64,6 5,1 4,0 |

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2019 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2020 годы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 1740,2 | 1740,2 | 1740,2 | 1740,2 | 1740,2 |  |
|  | Мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации Скрипнянского сельского поселения, расходы которой не учтены в других мероприятиях муниципальной программы |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 1591,2 | 1591,2 | 1591,2 | 1591,2 | 1591,2 | нет |
|  | Мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления Скрипнянского сельского поселения, расходы которых не учтены в других мероприятиях муниципальной программы |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | 149,0 | нет |

Паспорт программы

« Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | « Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021годы» |
| --- | --- |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения |
| Основные разработчики Муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения |
| Цели Муниципальной программы | -обеспечение доступного и комфортного проживания граждан на территории Скрипнянского сельского поселения; - формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности социально-экономического развития, увеличение обеспеченности населения ресурсами Скрипнянского сельского поселения, содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Скрипнянского сельского поселения; -повышение уровня благоустройства территории Скрипнянского сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения; |
| Задачи Муниципальной программы | -создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения и повышения уровня и качества жизни местного населения; -формирование комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности жителей Скрипнянского сельского поселения; - содействие энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории Скрипнянского сельского поселения; - формирование условий и создание мест отдыха населения; - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду; - совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения для решения социальных проблем сельского населения; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | - Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы - Увеличение доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на 31.12.2021 г. – 95% - Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения - Наличие средств в бюджете поселения на осуществление комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. - Оборудование жилых помещений, расположенных в границах поселения, приборами учета энергоресурсов - 100 %. - Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения до 15 руб. - Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников – 10 шт. в год - Создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Скрипнянского сельского поселения - Количество обустроенных мест массового отдыха населения до 1 ед. на 1000 чел. населения - Обустройство парка на территории с.Скрипниково 1ед - Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) – 4%в год - Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014 - 2021 гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета поселения в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Совета депутатов Скрипнянского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. Для реализации мероприятий могут привлекаться средства федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет 6355,6 тыс. руб |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий и подпро- грамм из средств бюджета Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района составляет:. Год реализации; Объем средств бюджета Скрипнянского сельского поселения. 2014; 183,5. 2015. 274,52016; 413,1. 2017; 1903,7. 2018; 1724,4. 2019; 566,6. 2020; 632,4. 2021; 657,4. |

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации программы « Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021годы»

| Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации Программы) | Прогнозные значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 20__ г. | 20__ г. |
| - расчистка дорог в зимнее время ( внутри населенного пункта); | тыс. руб. | 100 | 16,7 |  |  |
| - отсыпка щебнем участка дороги, с.Скрипниково ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Ленинм; | тыс. руб. | 100 | 1423,1 |  |  |
| -ремонт и обслуживание уличного освещения; | тыс. руб. | 100 | 16,8 |  |  |
| -благоустройство детских площадок, центра села; | тыс. руб. | 100 | 250,0 |  |  |
| -- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора; | тыс. руб. | 100 | 2,0 |  |  |
| -- скашивание травы в летний период | тыс. руб. | 100 | 15,8 |  |  |
| Итого: |  | 100 | 1724,4 |  |  |

Информация

о реализации долгосрочной целевой программы

« Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021годы»

(наименование Программы)

за 2018 год

(период)

тыс. руб.

| № п/п |  | Мероприятия* |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования |  | Лимиты |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | - расчистка дорог в зимнее время ( внутри населенного пункта); |  | Бюджет поселения |  | 16,7 |  | 16,7 |  |  | 16,7 |  | Мероприятие выполнено на 100% |  |  |  |  |  |
| 2. |  | - отсыпка щебнем участка дороги, с.Скрипниково ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Ленинм; |  | Бюджет поселения |  | 1423,1 |  | 1423,1 |  |  | 1423,1 |  | Мероприятие выполнено на 100% |  |  |  |  |  |
| 3. |  | -ремонт и обслуживание уличного освещения; |  | Бюджет поселения |  | 16,8 |  | 16,8 |  |  | 16,8 |  | Мероприятие выполнено на 100% |  |  |  |  |  |
| 4. |  | -благоустройство детских площадок, центра села; |  | Бюджет поселения |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  | Мероприятие выполнено на 100% |  |  |  |  |  |
| 5. |  | -- благоустройство мест захоронения и очистка кладбища от мусора; |  | Бюджет поселения |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | Мероприятие выполнено на 100% |  |  |  |  |  |
| 6. |  | -- скашивание травы в летний период |  | Бюджет поселения |  | 15,8 |  | 15,8 |  |  | 15,8 |  | Мероприятие выполнено на 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по программе |  |  |  | 1724,4 |  | 1724,4 |  |  | 1724,4 |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПз | ЦСР |  | ВР |  |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1724,4 | 1724,4 | 1724,4 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  | 914 |  |  |  |  |  |  |  | 1724,4 | 1724,4 | 1724,4 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1724,4 | 1724,4 | 1724,4 |  |
|  | Подпрограмма 1 Мероприятие 1 |  | Наружное освещение Организация электроснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения Организация водоснабжения на территории Скрипнянского сельского поселения |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  | 914 |  | 0503 | 0110398670 |  |  |  | 13,9 |  | 13,9 | 13,9 |  |
|  | Подпрограмма 2 Мероприятие 2 |  | Благоустройство населенных пунктов Скрипнянского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  | 914 |  | 0503 | 0120398730 |  | 200 |  | 270,8 |  | 270,8 | 270,8 |  |
|  | Подпрограмма 3 Мероприятие 3 |  | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  | 914 914 |  | 0409 0409 | 0130291290 01302S1290 |  | 200 200 |  | 16,6 1423,1 |  | 16,6 1423,1 | 16,6 1423,1 |  |

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2019 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры и территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.17 | 1724,4 | 1724,4 | 1724,4 | 1724,4 | 1724,4 |  |
|  | Подпрограмма 1 Мероприятие 1 | Наружное освещение Организация электроснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения Организация водоснабжения в границах Скрипнянского сельского поселения |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | Нет |
|  | Подпрограмма 2 Мероприятие 2 | Благоустройство населенных пунктов Скрипнянского сельского поселения, обеспечение безопасности и охрана окружающей среды |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | 270,8 | нет |
|  | Подпрограмма 3 Мероприятие 3 | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 1439,7 | 1439,7 | 1439,7 | 1439,7 | 1439,7 | нет |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021 годы»

| Наименование программы | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области МКУ «Скрипнянский КДЦ» |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Цель Программы | - повышение качества жизни населения Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни. |
| Задачи Программы | - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры; - проведение модернизации материально-технической базы МКУ «Скрипнянский КДЦ»; - сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения; - совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры; - формирование у населения Скрипнянского сельского поселения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере; - создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из областного бюджета и бюджета Скрипнянского сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год. Суммарный объем финансирования Программы на 2014 - 2021 годы составляет 2497,8тыс. рублей, в том числе по годам реализации:. Год реализации; ФБ; ОБ; МБ. 2014; 0; 0; 385,6. 2015; 0; 0; 360,6. 2016; 0; 0; 268,4. 2017; 0; 0; 365,9. 2018; 0; 0; 374,1. 2019; 0; 0; 247,2. 2020; 0; 0; 231,0. 2021; 0; 0; 265,0. |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2021 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы будет способствовать социально- культурному обустройству населенных пунктов поселения и позволит: - Участвовать в реализации традиционных и инновационных культурных проектов, способствующих формированию и развитию единого культурного пространства Воронежского края: обеспечить участие в районных фестивалях: "Хлеб - всему голова", "Русь песенная, Русь мастеровая".; - Обеспечить уровень расходов местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения в сумме 896рублей; 3Увеличить удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры в 2021 году до 50 %; 4. Обеспечить увеличение численности участников клубных формирований. 5. Провести текущий ремонт дома культуры в с.Скрипниково, обеспечив его надлежащее состояние, безопасность и комфортность для пользователей культурными услугами – площадь ремонта 700м.кв. 6. Оснастить МКУ «Скрипнянский КДЦ» современным оборудованием и Музыкальными инструментами. 7. Обеспечить регулярное предоставление культурных и информационных услуг гражданам, проживающим в Скрипнянском сельском поселении. 8.Обеспечить ежегодное увеличение библиотечного фонда не менее 150 экземпляров, до 2021 -1050экз. 9. Повышать квалификацию специалистов сферы культуры на курсах подготовки и переподготовки -1 чел. ежегодно. 10. Сохранить кадровый потенциал МКУ «Скрипнянский КДЦ» численностью 1,5 чел. 11. Обеспечить оснащение детским и спортивным оборудованием к 2021 году не менее2,6 площадок. |

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности

реализации программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021 годы»

| Наименование целевых показателей Программы | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации Программы) | Прогнозные значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 20__ г. | 20__ г. |
| обеспечение условий для развития культуры | тыс. руб. | 100 | 374,1 |  |  |
| Итого: |  | 100 | 374,1 |  |  |

Информация

о реализации долгосрочной целевой программы

«Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения на 2014-2021 годы» (наименование Программы)

за 2018 год

(период)

тыс. руб.

| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Объем финансирования | Лимиты | Исполнено (кассовые расходы) | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | обеспечение условий для развития культуры | Бюджет поселения | 374,1 | 374,1 | 374,1 | Мероприятие выполнена на 100% |
|  | Всего по программе |  | 374,1 | 374,1 | 374,1 |  |

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района по состоянию на 01.01.2019года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы | всего |  |  |  |  | 374,1 | 374,1 | 374,1 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | 374,1 | 374,1 | 374,1 |
|  |  | Администрация Скрипнянского сельского поселения |  |  |  |  | 374,1 | 374,1 | 374,1 |
| Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210100590 | 100 | 228,1 | 228,1 | 228,1 |
|  |  |  | 914 914 | 0801 0801 | 0210100590 0210100590 | 200 800 | 134,6 11,4 | 134,6 11,4 | 134,6 11,4 |

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2019года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Скрипнянского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2014-2021 годы | Администрация Скрипнянского сельского поселения | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 |  |
|  | Мероприятие 1 | Обеспечение условий для развития культуры в Скрипнянском сельском поселении |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | 374,1 | нет |